新北市104年度國高中原住民學生族語分級認證測驗加強輔導密集班實施計畫

- 依據：

（一）原住民族語言分級能力認證測驗辦法（原民會）。

（二）原住民學生取得文化及語言能力證明要點（原民會、教育部）。

（三）原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法（教育部）。

（四）新北市政府教育局推展本土教育中程計畫（104-107）。

（五）新北市政府教育局104年度推展本土語言教學實施計畫。

（六）新北市政府原住民學生通過族語能力認證測驗獎勵辦法。

二、目的：

（一）透過本計畫增進學生學習族語興趣與能力，進而增進學生民族認同。

（二）辦理族語能力認證考試題庫解析研習，增進族語教師教學專業能力。

（三）協助原住民學生取得文化及語言能力證明，做為學生升學保障依據。
三、辦理單位

（一）主辦單位：新北市政府教育局

（二）承辦單位：如附件1

1. 八里國小:統籌協調、擬定各項計畫、各族學生調配、承辦學校安排、族語教師推薦、訪視

輔導評鑑、成績統計彙整、獎勵金申請發放等。

2. 北新國小:辦理題庫解析族語教師研習。

3. 土城國中等34所學校:辦理分級認證測驗加強輔導密集班。

五、協辦單位：

（一）新北市公私立國高中職學校

（二）新北市原住民教育輔導團

六、參加對象：

（一）本市公私立國高中職原住民學生（國中七年級~高中三年級）。

（二）以報名參加104年度族語認證能力測驗之學生為優先。

七、參加人數：約1,500名。

八、辦理分工日期、地點及實施方式:

（一）104年11月3日（星期二）於板橋高中召開學校業務工作協調會議。

（二）104年10年31日（星期六）於北新國小題庫辦理解析師資研習。

（三）族語認證輔導密集班:104年11月7日（星期六）至104年12月18日（星期五）於34所

承辦學校。

九、各項報名方式：

（一）承辦學校協調會議:本局函文土城國中等34所學校相關業務承辦人員參加。

（二）題庫解析教師研習-各校逕行通知聘任之各族語教師，逕至研習承辦學校北新國小參加研習；

本研習攸關學生權益，請務必通知族語教師優先參加本項研習。

（三）報名參加輔導密集班及族語認證考試:

1.依據各校填報各族學生報名資料為主，並應發送家長通知單（如附件2），並將家長簽章回條彙整。

2.各校應集合已完成報名密集班及分級認證測驗之學生，轉知歷年辦理加強輔導密集班通過

率高達86%以上，以鼓勵學生務必報名參加加強輔導密集班，並不得缺課，且請各校針對爭取個人升學權益外，對族語意識、民族認同的重要性，加強宣導及心理建設。

3.各校得因學生實際居住地區及交通情況，選擇距離學生居住地區較為方便之承辦學校報名。

十、上課方式：

（一）上課日期及時間：

1.上課時數:36小時為限。

2.上課日期:自104年11月7日（星期六）起至104年12月18日（星期五）止，利用假日或

課後上課為原則，並得由學校及各族語教師協調實際上課日期及時間。

3.上課時間:每天上課6至8小時為原則；必要時，各校得依各班講師實際情況另行規劃增減

之。

（二）開班規範：

1.為兼顧各族人數差異，保障學生學習族語之受教權及升學加分之權益，採大小班教學原則。

2.本府協調分區承辦學校及推薦師資，採區域聯盟方式共同集中開課辦理。

3.本局辦理各承辦學校說明會議，說明開班規範。

（三）各承辦學校：應開放各族語班各一間電腦教室為宜，並能事前檢修，如聲音及補充或維修設

備，如小耳機等，以利線上教學，提升教學成效。

（四）注意事項：

1.請各校務必通知學生家長，有關密集班相關事宜。上課期間，相關人員應隨時與承辦學校保持聯繫，以掌握學生出席及學習情況。

2.各校應通知學生逕往指定之承辦學校，依規定日期及時間前往，準時上下課。

3.承辦學校加班人員應負責協助教室開關、教學巡堂及學生出缺席管理點名事宜，並落實點名

制度，每天應定時及不定時確實點名（如附件3），未到者應立即以電話聯繫並紀錄聯絡情

形（如附件4）；承辦學校應與家長及原學校保持密切聯繫，以掌握管理學生相關學習情形；

有關學生相關請假（含公喪事病）事宜，請依據學生請假規範辦理。

4.承辦學校應提供族語教師乙份學生通訊名冊（如附件5）、教學進度表及教師簽到簿（如附

件6）。

5.本府教育局為了解開辦本班之實施情況，委請新北市原住民教育輔導團至各校進行訪視輔導

，各承辦學校應予協助，並配合辦理（如附件7）。

6.上課期間承辦單位協助辦理講師保險、便當等，惟申請保險部分，以勞保（日保）

為主，若已加入月保者，得以申請意外保險。

7.上課期間學生之午餐，應知會由學生自理，惟得請承辦學校統一代訂，以便管理。

8.未參加本加強輔導密集班之學生，請各校加強安排自學方案，並可上網至「原住民族委員會

官網-原住民族語E樂園網頁-104年度原住民族語言能力認證測驗網站」。

十、上課師資：

（一）教育局推薦合格績優各族語教師參考名單，請各承辦學校得優先徵詢遴聘，並請務必通知優

先參加題庫解析教師研習。

（二）辦理族語能力認證題庫解析教師研習，以增進族語教師教學專業教學能力，提升教學品質。

（三）各承辦學校若另聘師資或師資聘請尚有困難，請與新北市本土語言指導員（原住民語）

波宏明主任聯繫。聯絡電話-0911577660，電子信箱-popo9721@gmail.com。

十一、上課教材：

- 以教育部版各族語九階教材為主，並以「原住民族委員會官網網站-原住民族語E樂園網頁

-104年度原住民族語言能力認證測驗網站」之線上學習作為教學重點。

（二）國中部分-各族語九階教材第1-3階教材為範圍。

（三）高中部分-各族語九階教材第1-4階教材為範圍。

十二、進度期程

| 序號 | 日期 | 項目 | 負責單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104年9月1日至104年9月7日 | 函文召開族語認證測驗業務工作協調會議1 | 教育局中教科、相關承辦單位 |
| 2 | 104年9月1日至104年9月30日 | 完成調查各國中電腦教室間數 | 教育局中教科 |
| 3 | 104年9月1日至104年9月30日 | 完成調查各校學生參加密集班之報名 | 國高中職學校→教育局中教科 |
| 4 | 104年9月25日至104年10月26日 | 各校辦理族語認證測驗團體報名截止 | 報名處-國立臺灣師範大學 |
| 5 | 104年10月1日至104年10月31日 | 1.彙整學生報名狀況 2.安排密集班承辦學校 3.推薦各族族語教師 4.完成分級認證題庫解析師資研習計畫草案 5.完成加強輔導密集班之實施計畫草案 6.完成各承辦學校各族學生分配名冊 | 本土語言指導員 原住民教育輔導團 |
| 6 | 104年11月1日至104年11月6日 | 1.核定分級認證題庫解析師資研習計畫 2.核定加強輔導密集班之實施計畫 3.核定各承辦學校之各族學生分配名冊 | 教育局中教科 |
| 7 | 104年10月30日至104年10月31日 | 函文召開相關承辦學校工作協調會議及辦理承辦學校題庫解析師資研習計畫 | 教育局中教科 |
| 8 | 104年10月31日至104年11月3日 | 辦理承辦學校業務工作協調會議 積極通知族語教師報名參加題庫解析研習 辦理語認證考試題庫解析教師研習 | 教育局中教科 承辦學校 北新國小 |
| 9 | 104年11月1日至104年11月6日 | 函文各校輔導密集班之實施計畫 函文承辦學校之各族學生分配名冊 核撥各校輔導密集班相關經費 各校通知該校學生參加密集班之地點日期 | 教育局中教科、 各國高中職學校 |
| 10 | 104年11月7日至104年12月18日 | 1.辦理族語認證輔導密集班期程 2.辦理族語認證輔導密集班訪視輔導 | 32所承辦學校 八里國小-原民輔導團 |
| 11 | 104年12月1日至104年12月5日 | 函文通知個承辦學校提報實際參加認證密集班學生名冊 | 教育局中教科 承辦學校→教育局→八里國小 |
| 12 | 104年12月19日 | 各校指派專人帶領學生參加認證測驗 | 依據准考證指定各考試地點 |
| 13 | 104年12月21日至104年12月31日 | 函文各承辦學校函送學生出缺席資料、完成核銷作業 | 承辦學校→教育局→八里國小→各承辦學校 |
| 14 | 105年2月10日至105年2月15日 | 成績網路公告 | 國立台師大進修學院 |
| 15 | 105年2月16日至105年2月20日 | 寄發成績通知單 | 國立台師大進修學院 |
| 16 | 105年2月21日至105年2月28日 | 辦理敘獎 | 各承辦學校 |
| 17 | 105年3月1日至105年3月10日 | 各校查核及統計並提報各校學生成績 | 各校提報至八里國小 |
| 18 | 105年3月11日至105年3月20日 | 各校申請學生獎勵（禮卷） | 學生全勤與否請就讀學校認定 |
| 19 | 105年3月21日至105年3月31日 | 完成查詢並統計各輔導密集班成績 | 原住民教育輔導團 |
| 20 | 105年4月1日至105年4月30日 | 公告族語認證測驗通過學生及獎勵名單 寄發族語認證測驗通過學生獎勵金（禮卷） 製作族語密集班成果資料 | 教育局中教科 八里國小 |

十三、工作分配

| 序號 | 執行單位名稱 | 業務項目 | 辦理時程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育局 | 1.承辦學校業務工作協調會議1.2 |  |  |
|  |  | 2.調查各國高中電腦教室間數 |  |  |
|  |  | 3.發文各校鼓勵學生報名族語認證及密集班 |  |  |
|  |  | 4.核定發文題庫解析師資研習實施計畫 |  | 含概算 |
|  |  | 5.核定發文族語認證輔導密集班實施計畫 |  | 含概算 |
|  |  | 6.核撥相關經費至辦理學校 |  |  |
|  |  | 7.發文承辦學校提供實際參加密集班名單 |  |  |
|  |  | 8.發文各校提供統計各輔導密集班成績 |  |  |
|  |  | 9.核定各校申請學生獎勵（禮卷） |  |  |
|  |  | 10.公告族語認證測驗通過學生及獎勵名單 |  |  |  |  |
| 2 | 原教團 （八里國小） | 1.彙整學生報名狀況 |  |  |
|  |  | 2.安排密集班承辦學校 |  |  |
|  |  | 3.推薦各族族語教師 |  |  |
|  |  | 4.擬定題庫解析師資研習實施計畫草案 |  |  |
|  |  | 5.擬定族語認證輔導密集班實施計畫草案 |  |  |
|  |  | 6.辦理族語認證輔導密集班訪視輔導 |  |  |
|  |  | 7.查核及統計各校輔導密集班學生成績 |  |  |
|  |  | 8.核定（發）各校申請學生獎勵（禮卷） |  |  |
|  |  | 9.製作族語認證測驗密集班成果資料 |  |  |
| 3 | 承辦學校 | 1.辦理題庫解析師資研習-北新國小 |  |  |
|  |  | 2.辦理族語認證輔導密集班-31所國高中 |  |  |
|  |  | 3.提報實際參加族語認證密集班學生名冊 |  |  |
|  |  | 4.提供各班認證測驗成績統計 |  |  |
|  |  | 5.辦理核銷及敘獎相關事宜 |  |  |
| 4 | 各級學校 | 1.完成族語認證報名意願並完成團體報名 |  |  |
|  |  | 2.完成輔導密集班參加意願及報名 |  |  |
|  |  | 3.了解參加輔導密集班學生之學習狀況 |  |  |
|  |  | 4.各校指派專人帶領學生參加認證測驗 |  |  |
|  |  | 5.查核並提供學生參加認證測驗成績結果 |  |  |
|  |  | 6.各校申請通過學生之獎勵（禮卷） |  |  |

十四、經費概算：

（一）總經費概算

※104年度經費：

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 題庫解析師資研習 | 場 | 1 | 50,000 | 50,000 | 北新國小 |
| 2 | 加強輔導密集班 | 班 | 74 | 50,000 | 3,700,000 | 34所國中 |
| 3 | 訪視輔導加班費 | 式 | 1 | 50,000 | 50,000 | 八里國小-原教輔導團 |
| 總計 |  |  |  |  | 3,800,000 |  |

※104年度經費：

| 1 | 獎品(獎勵禮券) | 式 | 1 | 400,000 | 400,000 | 通過學生獎品(獎勵禮券)-原學校調查申請，送八里國小辦理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）分項經費概算

1.題庫解析師資研習(已核撥)

| 項次 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 單位(元) | 合計 單位(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加班費 | 式 | 25 | 200 | 5,000 | 核實支應 |
| 2 | 講師費 | 時 | 5 | 1,600 | 8,000 | 統一課程1時及分班電腦課程2時*2人之外聘講師。 |
|  |  |  | 4 | 800 | 3,200 | 2間分班電腦課程*2人內聘助教 |
| 3 | 場租費 | 場 | 1 | 10,000 | 10,000 | 酌予補助場租或水電費 |
| 4 | 資料費 | 式 | 1 | 9,000 | 9,000 | 印製課程講義 |
| 5 | 耳機 | 個 | 20 | 300 | 6,000 | 聽力檢測用 |
| 6 | 便當費 | 份 | 80 | 80 | 6,400 | 含工作人員，課程安排至12時30分 |
| 7 | 雜支 | 式 | 1 | 2,400 | 2,400 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 50,000 |  |

2.承辦學校每班輔導密集班

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 單位(元) | 小計 單位(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鐘點費 | 節 | 36 | 450 | 16,200 | 核實報支 |
| 2 | 加班費 | 時 | 75 | 200 | 15,000 | 核准專案加班 核實報支 |
| 3 | 水電補助費 | 式 | 1 | 12,000 | 12,000 | 酌予補助場租或水電費等 |
| 4 | 資料費 | 式 | 1 | 5,000 | 5,000 |  |
| 5 | 雜支 | 式 | 1 | 1,800 | 1,800 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 50,000 |  |
| 總計：50,000元×74班＝3,700,000元整 |  |  |  |  |  |  |

3.輔導團訪視輔導加班費

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 單位(元) | 小計 單位(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 訪視輔導加班費 | 時 | 240 | 200 | 48,000 | 核准專案加班 核實報支 行政人員之規劃執行及團員利用假日至各校訪視輔導密集班上課情形。 |
| 2 | 雜支 | 式 | 1 | 2,000 | 2,000 | 文具紙張、電腦耗材等 |
| 合計 |  |  |  |  | 50,000 |  |

4.學生獎勵金（或禮卷）

| 項次 | 項目 | 單位 | 數量 | 單價 單位(元) | 小計 單位(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 認證通過獎勵金 | 人 | 1,000 | 400 | 400,000 | 核實報支 |
|  | 合計 |  |  |  | 400,000 |  |

十五、經費來源：由本局相關經費勻支。

十六、獎勵方式：

- 各承辦學校有功人員，將依「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第6條第1項第5款第10目及「新北市政府所屬各級學校及幼兒園辦理教師敘獎處理原則」附表第4項第2款執行專案計畫（含組織再造試辦方案）績效優良，協辦及督辦五人依功績程度嘉獎一次至二次;校長部分依「公立高級中等以下學校校長成績考核辦法」第7條第1項第5款第2目，核予嘉獎1次辦理敘獎事宜。

（二）承辦學校相關工作人員，爰同意各校專案請領104年10月至12月間專案加班費。

（三）請各校頒發「指導證明」或「感謝狀」（如附件8）予族語教學老師，以資鼓勵。

（四）各班通過率80％以上者，優先推薦下年度擔任講師參考名單。

（五）全勤參與族語密集班課程，並通過族語認證測驗及格之學生，原學校統一申請頒發400元之

獎勵(禮券)。全勤之認定，依據各承辦學校之規定。

十七、執行成果：

（一）本案執行成效，由各校查核並提供學生參加認證測驗成績結果，並函文至八里國小彙整統計

後報府備查，納入為本府推動本土語言教育績效（附件9）。

（二）網路公告以利查詢：國立臺灣師範大學進修學院或行政院原住民族委員會。

十八、預期效益：

（一）預計34校承辦，開辦13族別，開設74個班別，協助約1500名公私立國高中職原住民學生

通過族語能力認證考試。

（二）每班通過率達85％以上，整體通過率達到全國平均合格率以上，並協助學生取得升學加分。

（三）引起學生學習族語的興趣，營造學習族語的風潮；藉由教育的歷程，延續傳統文化之目的。

十七、本計畫奉核後實施，修正時亦同。

新北市104年度國高中原住民學生族語能力認證考試密集班分區承辦學校及開辦族別一覽表

附件1

| 編號 | 區域 | 校名 | 開辦族語別 | 班數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板土分區 14班 | 土城國中 | 阿美族 布農族 | 2 |  |
|  |  | 清水高中 | 阿美族 排灣族 | 2 |  |
|  |  | 中山國中 | 阿美族 泰雅族 撒奇萊雅族 | 3 |  |
|  |  | 大觀國中 | 排灣族 卑南族 | 2 |  |
|  |  | 重慶國中 | 阿美族 | 1 |  |
|  |  | 溪崑國中 | 阿美族 | 1 |  |
|  |  | 中正國中 | 太魯閣族 阿美族 排灣族 | 3 |  |
| 2 | 三鶯分區 12班 | 樹林高中 | 阿美族A 阿美族B 排灣族 | 3 |  |
|  |  | 三峽國中 | 阿美族A 阿美族B 泰雅族 | 3 |  |
|  |  | 鶯歌國中 | 阿美族 布農族 | 2 |  |
|  |  | 三多國中 | 阿美族 | 1 |  |
|  |  | 育林國中 | 太魯閣族 噶瑪蘭族 | 2 |  |
|  |  | 北大高中 | 阿美族 | 1 |  |
| 3 | 新莊分區 21班 | 丹鳳高中 | 阿美族 排灣族 太魯閣族 | 3 |  |
|  |  | 義學國中 | 阿美族 排灣族 布農族 | 3 |  |
|  |  | 新泰國中 | 阿美族 泰雅族 魯凱族 雅美族 | 4 |  |
|  |  | 林口國中 | 阿美族A阿美族B | 2 |  |
|  |  | 五股國中 | 阿美族 賽德克族 | 2 |  |
|  |  | 成州國小 | 賽夏族 排灣族 | 2 |  |
|  |  | 泰山國中 | 泰雅族 | 1 |  |
|  |  | 泰山高中 | 太魯閣族 布農族 | 2 |  |
|  |  | 明志國小 | 排灣族 卑南族 | 2 |  |
| 4 | 三重分區 8班 | 三重高中 | 阿美族 排灣族 泰雅族 太魯閣 | 4 |  |
|  |  | 三民高中 | 布農族、阿美族 | 2 |  |
|  |  | 光榮國中 | 阿美族 鄒族 | 2 |  |
| 5 | 淡水分區 5班 | 淡水國中 | 阿美族 布農族 | 2 |  |
|  |  | 正德國中 | 阿美族 排灣族 泰雅族 | 3 |  |
| 6 | 雙和分區 3班 | 積穗國中 | 阿美族 泰雅族 | 2 |  |
|  |  | 中和高中 | 布農族 | 1 |  |
| 7 | 文山分區7班 | 達觀國中小 | 阿美族 排灣族 | 2 |  |
|  |  | 五峰國中 | 阿美族 太魯閣族 卑南族 | 3 |  |
|  |  | 北新國小 | 泰雅族A 泰雅族B | 2 |  |
| 8 | 七星分區2班 | 樟樹國中 | 阿美族 布農族 | 2 |  |
| 9 | 瑞芳分區2班 | 瑞芳國中 | 阿美族A 阿美族B | 2 |  |
| 合計 | 9個分區 | 34校 | 13族 | 74班 |  |

附件2

家長通知單

敬愛的家長：

俗語說：「語言斷，文化滅、民族亡！」參加族語認證測驗不僅是爭取個人民族權益， 也是鼓勵自己學習自己族語的一個難得機會，更是民族認同肯定自己的態度與延續民族的生命。再說多語言能力是未來競爭力的趨勢，因為多一種語言，多一個視窗，多一個頭腦。

新北市政府辦理歷屆國高中原住民學生族語能力認證測驗輔導密集班通過率高達86％以上。教育局為保障 貴子弟升學加分權益（族語認證通過者加35%，未參加或未通過者僅加10%），特此賡續辦理族語能力認證測驗加強輔導密集班，請積極鼓勵並准予同意 貴子弟報名參加，特予通知。

一、考試日期：104年12月19日（星期六）

二、輔導日期：104年 ○○月 ○○日（星期○）至104年 ○○ 月○○日（星期○）

三、輔導時間：每週（○） 00 時 00 分起至 00 時 00 分止，每天   小時密集上課。（詳填）

四、上課地點：新北市        國（高）中         電腦教室（詳填）

五、上課地址：                                             （詳填）

六、聯絡電話：                 聯絡人：                （詳填）

七、參加對象： 新北市公私立國高中職一~三年級之原住民學生

八、費    用：免費（惟交通費及午餐費須自理或代訂）

九、本校承辦人：              電話：             （詳填）

新北市○○國（高）中   校長 ○○○ 敬上 104年○○月 ○○日

………………………………………………………………………………………………

回條

新北市政府教育局為協助原住民國高中學生通過族語能力認證測驗，保障其升學加分權益，所辦理之族語能力認證考試加強輔導密集班，特予回覆。

□願意參加

□不願意參加

學生姓名：            就讀學校：                 年級    班  族別：

學生電話：            出    生：                 身分證字號：

家長簽名：                   家長電話：                      簽名日期：

新北市104年度公私立國高中原住民學生族語能力認證測驗加強輔導密集班

附件3

學生點名簿（承辦學校行政人員用）

班  別：               族語                      上課日期：    年    月    日（  ）

| 編號 | 姓名 | 性別 | 就讀學校 | 出勤情形 | 備註 （追蹤輔導紀錄） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 2 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 3 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 4 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 5 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 6 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 7 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 8 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 9 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 10 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 11 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 12 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 13 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 14 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 15 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 16 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 17 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 18 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 19 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |
| 20 |  |  |  | □準時□遲到□早退□曠課□請假 |  |

(表格若不敷使用，請自行增列)

附件4

新北市104年度公私立國高中原住民學生族語能力認證測驗加強輔導密集班

電話聯絡紀錄簿（承辦學校行政人員用）

承辦學校名稱：

| 日期 | 時間 | 編號 | 發話電話號碼 | 接收電話號碼 | 受話人員 與學生關係 | 電話聯繫內容摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 發話人簽名 | 收話人姓名 |  |  |
| 範例 104年11月7日 | 10:30 | 1 | 0911000000 | 0972000000 | 母親 | 生病重感冒，請假一天。 |
|  |  |  | 王小明 | 王大明 |  |  |

(表格若不敷使用，請自行增列)

附件5

新北市104年度公私立國高中原住民學生族語能力認證測驗加強輔導密集班

（          族）學生名冊

承辦學校名稱：                             族語教師姓名：

| 編號 | 姓名 | 性別 | 就讀原學校 | 年班 | 報考方言別 | 學生聯絡電話 | 父母聯絡電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(表格若不敷使用，請自行增列)

附件6

新北市104年度公私立國高中原住民學生族語能力認證測驗加強輔導密集班學

課程進度及教師簽到簿（實際教學者用）

承辦學校名稱：

| 編號 | 日期 | 時間 | 課程內容摘要 | 簽到 | 簽退 | 承辦人簽證 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104年11月7日（六） | 09：00~ 12：00 | 發音與拼音規則 模擬試題介紹 三階教材介紹 |  |  |  |
| 2 |  |  | 線上模擬練習-看圖識字 |  |  |  |
| 3 |  |  | 線上模擬練習-配合題 |  |  |  |
| 4 |  |  | 線上模擬練習-選擇題 |  |  |  |
| 5 |  |  | 線上模擬練習-口 試 |  |  |  |
| 6 |  |  | 總複習 |  |  |  |

(表格若不敷使用，請自行增列)

附件7

新北市104年度公私立國高中原住民學生族語能力認證測驗加強輔導密集班訪視輔導紀錄表

一、基本資料

| 學校名稱 | 承辦處組 | 受訪行政人員 | 訪評日期 | 訪評時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開設族別 | 報名參加總人數 | 當天實際出席人數 | 當天實際參加出席比例 | 備註 |
|  |  |  |  | （各班乙份） |

二、訪評紀錄

| 訪評層面 | 訪評指標 |  | 承辦學校/族語教師自評 |  |  | 訪評委員複評 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 評分範圍 1~5分 |  | 概況及成效 | 評分範圍 1~5分 | 意見或說明 |
| 行政運作 | 1 | 承辦學校與報名學校之聯絡及開班的情形 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 師資聘請 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 教室安排 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 加班人員 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 製作管理簿冊 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 建立學生連絡通訊資料 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 指導電腦教室使用規則 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 提供教學相關設備器材 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 事前檢修各項電腦功能 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 午餐代定服務及使用地點、垃圾處理方式 |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 成果照片及經費核銷 |  |  |  |  |  |
| 課程教學 | 1 | 講師準時上下課 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 學生出缺席管理 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安排管理幹部 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 教室秩序管理 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 上課進度掌握 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 電腦應用能力 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 學生學習成效 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 教師教學技巧 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 教學評量方法 |  |  |  |  |  |
| 整體評分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 配分參照依據：1係指達成59以下%；2係指達成60~69%；2係指達成60~69%；3係指達成70~79%； 4係指達成80~89%；5係指達成90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 總分□特優－90~100分 □優等－80~89分 □甲等 70~79分□乙等60~69分 □丙等59以下 |  |  |  |  |  |  |  |

檢討與建議：

行政人員簽名：                          族語講師簽名：                            訪評委員簽名：

附件8

指導證明

茲感謝○○○老師擔任本校○○年度原住民學生族語能力認證考試加強輔導密集班指導老師，特此證明。

班別：○○族語

時數：共計36小時

日期：104年○月○日至104年○月○日止

此致

○○○老師

新北市○○國民中學  校長 ○○○

中華民國104年○○月○○日

附件9

新北市104年度公私立國高中原住民學生族語能力認證測驗加強輔導密集班

參加密集班各班學生成績名冊

| 編號 | 姓名 | 性別 | 就讀原學校 | 年班 | 報考族語別及方言別 | 出生年月日 | 身分證字號 | 成績 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(表格若不敷使用，請自行增列)

承辦學校：                 族別：              族 指導族語講師：

（每一欄位必須落實填寫）

參考資料

新北市104年度國高中原住民族學生族語能力認證考試密集班班別、教師分配一覽表

| 族別 | 區別 | 承辦學校 |  |  |  |  |  | 分配學校 | 人數 | 指導老師 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阿美族 | 板土區 | 土城國中 |  |  |  |  |  | 土城國中31 | 31 | 林惠美 | 0912820790 |
|  |  | 清水高中 |  |  |  |  |  | 清水高中19、新北高工10 | 29 | 曾秀芳 | 0935098804 |
|  |  | 中山國中(11月7日校慶，需11月14日起開班) |  |  |  |  |  | 海山高中24、豫章工商2、光復高中3、板橋高中5 | 34 | 林瑞櫻 | 0922389377 |
|  |  | 重慶國中 |  |  |  |  |  | 重慶國中21、中山國中1、新埔國中11、板橋高中1 | 34 | 莊金蘭 | 0922569452 |
|  |  | 溪崑國中 |  |  |  |  |  | 溪崑國中9、大觀國中2、板橋國中5、中華高中5 | 21 | 鄭菊霞 | 0932128691 |
|  |  | 中正國中 |  |  |  |  |  | 中正國中3、復興商工13、錦和高中4、雙溪高中1、竹林高中1 | 22 | 顏惠花 | 0935405245 |
|  | 三鶯區 | 樹林高中 |  | A |  |  |  | 樹林高中26 | 26 | 林錦宏 | 0915333915 |
|  |  |  |  | B |  |  |  | 樹林高中11、育林國中9、樹人家商6（初級） | 26 | 林玉妹 | 0921143552 |
|  |  | 三峽國中 |  | A |  |  |  | 三峽國中27 | 27 | 林聰聖 | 0954028992 |
|  |  |  |  | B |  |  |  | 三峽國中9、明德高中8、安溪國中8、桃子腳國中1、柑園國中1 | 27 | 林明德 | 0915095916 |
|  |  | 鶯歌國中 |  |  |  | A |  | 鶯歌國中22、鶯歌國中6 | 28 | 潘美珠 | 0926915956 |
|  |  |  |  |  |  | B |  | 尖山國中5、鳳鳴國中8、鶯歌高職3 | 16 | 陳惠妹 | 02-29553894 |
|  |  | 三多國中 |  |  |  |  |  | 三多國中19、樹人家商12（中級） | 31 | 高春蘭 | 09169732138 |
|  | 新莊區 | 丹鳳高中 |  |  |  |  |  | 丹鳳高中33 | 33 | 錢陳姑亮 | 0982871047 |
|  |  | 三民高中 |  |  |  |  |  | 三民高中13、蘆洲國中18人 | 31 | (洽悉) | 0911577660 |
|  |  | 義學國中 |  |  |  |  |  | 義學國中12、泰山國中3、泰山高中12、新莊國中3 | 30 | 張秀妹 | 0963047735 |
|  |  | 新泰國中 |  |  |  |  |  | 新泰國中19、中平國中5、新莊高中4、福營國中2 | 30 | 嚴秀妹 | 0937821285 |
|  |  | 林口國中 |  |  |  |  | A | 佳林國中19、醒吾高中9 | 28 | 陳生豐 | 0912216441 |
|  |  |  |  |  |  |  | B | 林口高中9、林口國中5、崇林國中6、福營國中10 | 30 | 翁國威 | 0911577660 |
|  |  | 五股國中 |  |  |  |  |  | 五股國中17、八里國中12、福營國中1 | 29 | 馮金榮 | 0936830780 |
|  | 三重區 | 三重高中 |  |  |  |  |  | 三重高中9、東海高中3、格致高中2、清傳商職2、穀保家商2、二重國中1、明志國中7、 | 26 | 蔡美媛 | 0955986255 |
|  |  | 光榮國中 (11月14日前為校慶週，需11月21日起開班) |  |  |  |  |  | 新北高中15、碧華國中2、三和國中2、光榮國中4、 | 23 | 嚴美鳳 | 0922363236 |
|  | 淡水區 | 淡水國中 |  |  |  |  |  | 淡水國中16、淡水商工7 | 23 | 劉秀霞 | 0916806191 |
|  |  | 正德國中 |  |  |  |  |  | 正德國中16、竹圍高中2、三芝國中5 | 23 | 林竫薇 | 0921790941 |
|  | 雙和區 | 積穗國中 |  |  |  |  |  | 積穗國中5、中和國中、福和國中2、漳和國中1、中和高中6、南山高中1 | 19 | 林秋月 | 0930551992 |
|  | 文山區 | 達觀國中小 |  |  |  |  |  | 達觀國中小11、安康高中9、文山國中8 | 29 | 陳正福 | 0989266729 |
|  |  | 五峰國中 |  |  |  |  |  | 五峰國中9、坪林國中1、崇光國中1、新店高中2、能仁家商12 | 24 | 林彩霞 | 0911508865 |
|  | 七星區 | 樟樹國中 |  |  |  |  |  | 樟樹國中12、汐止國中14、青山國中小2 | 28 | 顏惠妹 | 0935405245 |
|  | 瑞芳區 | 瑞芳國中 | A |  |  |  |  | 瑞芳國中25 | 25 | 陳明通 | 0910392522 |
|  |  |  | B |  |  |  |  | 瑞芳國中6、欽賢國中8、瑞芳工商7、貢寮國中2、雙溪高中1 | 24 | 林秀美 | 0921142113 |
| 排灣族 | 板土區 | 清水高中 |  |  |  |  |  | 清水高中5、中華高中1、土城國中1、新北高工1 | 8 | 彭瑞林 | 0939819002 |
|  |  | 大觀國中 |  |  |  |  |  | 海山高中5、板橋高中1、江翠國中2、溪崑國中1、重慶國中4、大觀國中1、豫章工商2、 | 16 | 高新花 | 0939538078 |
|  |  | 中正國中 |  |  |  |  |  | 中正國中2、竹林高中1、中和高中2、錦和高中1、永和國中1、福和國中1、雙溪高中1、復興商工2 | 11 | 石美齡 | 0980353943 |
|  | 三鶯區 | 樹林高中 |  |  |  |  |  | 樹林高中2、三多國中1、桃子腳國中小1、育林國中1、三峽國中5、明德高中1、鶯歌工商1 | 12 | 張秋花 | 0981089637 0903320380 |
|  | 新莊區 | 丹鳳高中 |  |  |  |  |  | 丹鳳高中9、福營國中3 | 12 | 葉夏生 | 0912857113 |
|  |  | 明志國小 |  |  |  |  |  | 新泰國中7、新莊國中1、新莊高中4、 | 12 | 杜珞琳 | 0917826038 |
|  |  | 成州國小 |  |  |  |  |  | 醒吾高中2、佳林國中2、崇林國中2、林口國中2、林口高中3 | 11 | 彭美雪 | 0911577660 |
|  |  | 義學國中 |  |  |  |  |  | 泰山高中6、義學國中7、 八里國中3、五股國中7、 | 23 | 蘇朝明 | 0917565833 |
|  | 三重區 | 三重高中 |  |  |  |  |  | 三重高中4、光榮國中3 新北高中1、穀保、東海1明志國中1、三和國中1 | 12 | 鄭春美 | 0961008976 |
|  | 淡水區 | 正德國中 |  |  |  |  |  | 正德國中3、竹圍高中1、三芝國中1 | 5 | 林夏妹 | 0931117077 |
|  | 文山區 | 達觀國中小 |  |  |  |  |  | 安康高中5、深坑國中1、能 仁家商4、五峰國中1、文山國中2、新店高中1、汐止國中1、青山國中小1、雙溪高中1、欽賢國中1 | 18 | 停秀玲 | 0986726958 |
| 泰雅族 | 板土區 | 中山國中 |  |  |  |  |  | 海山高中15、中華高中3、中正國中1 、新北高工1、清水高中4、豫章工商1、中山國中3、光復高中2、大觀國中3、板橋高中3、溪崑國中1、重慶國中3 | 27 | 曾湘茹 | 0988658338 |
|  | 三鶯區 | 三峽國中 |  |  |  |  |  | 三峽國中8、三多國中1、樹林高中1、育林國中2、辭修高中1、安溪國中2、尖山國中3、鳳鳴國中5、鶯歌工商4 | 27 | 王永雄 | 0919374928 |
|  | 新莊區 三重區 | 泰山國中 |  |  |  |  |  | 佳林國中3、八里國中2、五股國中3、醒吾高中5、林口國中1、林口高中1 | 15 | 林美枝 | 0930905635 |
|  |  | 新泰國中 |  |  |  |  |  | 新泰國中4、泰山高中2、義學國中2、中平國中3、丹鳳高中1、新莊國中1、新莊高中3、福營國中4 | 20 | 古文進 | 0930710188 |
|  |  | 三重高中 |  |  |  |  |  | 三重高中7、東海高中1、格致高中1、穀保家商1、二重國中3、光榮國中3 | 16 | 洽悉 | 0911577660 |
|  | 淡水區 | 正德國中 |  |  |  |  |  | 正德國中3、淡水國中2、淡水商工2、竹圍高中2、三芝國中1、 | 10 | 游芝芳 | 0955389042 |
|  | 雙和區 | 積穗國中 |  |  |  |  |  | 積穗國中2、竹林高中4、中和高中3、錦和高中4、雙溪高中1、復興商工1、永和國中2、福和國中2 | 19 | 優桂.瓦旦 | 0926912012 |
|  | 文山區 瑞芳區 | 北新國小 |  |  | A |  |  | 文山國中8、新店高中4、達觀國中小8、安康高中3 瑞芳國中1、貢寮國中1、雙溪高中1 | 26 | 游美芳 | 0986009347 |
|  |  |  |  |  | B |  |  | 五峰國中15、石碇高中1、崇光女高2、能仁家商6 汐止國中2、青山國中小3 | 29 | 拉拜依.尤耀 | 0955641302 |
| 布農族 | 板土區 | 土城國中 |  |  |  |  |  | 土城國中2、中華高中2、中正國中2、新北高工1、清水高中2、大觀國中1、海山高中4、溪崑國中2、重慶國中1、光復高中1 | 18 | 陳顏雲英 | 0911926018 |
|  | 三鶯區 | 鶯歌國中 |  |  |  |  |  | 三多國中9、樹人家商2、柑園國中4、育林國中2、鶯歌國中15、安溪國中1、明德高中1、鶯歌工商1 | 35 | 顏美秀 | 0930585592 |
|  | 新莊區 | 義學國中 |  |  |  |  |  | 八里國中2、五股國中3、泰山高中3、佳林國中1、崇林國中1、林口國中2、林口高中1、義學國中1 | 14 | 余永智 | 0923501089 |
|  |  | 泰山高中 |  |  |  |  |  | 福營國中5、中平國中1、丹鳳高中3、新泰國中2、新莊國中1、新莊高中2 | 14 | 余香梅 | 0917872967 |
|  | 三重區 | 三民高中 |  |  |  |  |  | 格致國中1、三重高中3、二重國中3、光榮國中2、新北高中1、碧華國中3 | 13 | 余秀珠 | 0952401728 |
|  | 淡水區 | 淡水國中 |  |  |  |  |  | 正德國中3、淡水國中6 | 9 | 邱蘭芳 | 0955388155 |
|  | 雙和區 文山區 | 中和高中 |  |  |  |  |  | 中和高中1、復興商工4、永和國中1、福和國中1、五峰國中2、達觀國中1 | 10 | 邱見恩 | 0928717555 |
|  | 七星區 | 樟樹國中 |  |  |  |  |  | 樟樹國中4、汐止國中2、 青山國中1 | 7 | 杜英花 | 0916887498 |
| 太魯閣族 | 板土區 | 中正國中 |  |  |  |  |  | 板橋高中3、海山高中2、溪崑國中1、重慶國中1、土城國中2、 | 9 | 王美芳 | 0921904712 |
|  | 三鶯區 | 育林國中 |  |  |  |  |  | 樹人家商1、三多國中1、柑園國中1、育林國中2、三峽國中2、鳳鳴國中1 | 8 | 林世康 | 0919303208 |
|  | 新莊區 | 泰山高中 |  |  |  |  |  | 八里國中1、五股國中1、義學國中1、中平國中2、新泰國中1、新莊國中3 | 9 | 楊以潔 | 0922363000 |
|  |  | 丹鳳高中 |  |  |  |  |  | 丹鳳高中6、新莊高中4、福營國中2 | 12 | 許雅各 | 0931378137 |
|  | 三重區 淡水區 | 三重高中 |  |  |  |  |  | 東海高中1、格致高中1、金陵女中1、三重高中2、二重高中1、新北高中2、碧華國中4 | 15 | 何淑玲 | 0911577660 |
|  | 雙和區 文山區 汐止區 瑞芳區 | 五峰國中 |  |  |  |  |  | 中和高中1、積穗國中1、復興商工1、福和國中1、崇光女中1、能仁家商2、五峰國中1、安康高中1、文山國中1、達觀國中1、汐止國中1、瑞芳國中1、瑞芳高工1 | 14 | 岳月里 | 0933799136 |
| 卑南族 | 板土區 三鶯區 | 大觀國中 |  |  |  |  |  | 海山高中2、大觀國中4 清水高中、明德高中、樹人家商、重慶及鳳鳴國中1 | 11 | 溫志龍 | 0920777774 |
|  | 新莊區 三重區 淡水區 | 明志國小 |  |  |  |  |  | 聖心女中1、泰山國中1、義學國中3、丹鳳高中3、三和國中1、二重國中1、竹圍高中1 | 11 | 高君儀 | 0955633131 |
|  | 文山區 雙和區 七星區 瑞芳區 | 五峰國中 |  |  |  |  |  | 五峰國中1、能仁家商2、竹林高中1、中和高中2、汐止國中1欽賢國中1、瑞芳高工1 | 9 | 陸秀英 | 0928472880 |
| 魯凱族 | 三鶯區 | 新泰國中 |  |  |  |  |  | 鶯歌工商1 | 16 | 彭紹輝 （1班） | 0930608948 |
|  | 新莊區 |  |  |  |  |  |  | 五股國中2、泰山高中2、義學國中1、中平國中1、丹鳳高中1、新泰國中1、新莊高中1 |  |  |  |
|  | 三重區 |  |  |  |  |  |  | 新北高中2 |  |  |  |
|  | 淡水區 |  |  |  |  |  |  | 淡水商工1 |  |  |  |
|  | 雙和區 |  |  |  |  |  |  | 中和高中1、積穗國中1、錦和高中1 |  |  |  |
| 鄒族 | 板土區 | 光榮國中(11月14日前為校慶週，需11月21日起開班) |  |  |  |  |  | 大觀國中1、土城國中1 | 7 | 陳春源 | 0988210789 |
|  | 新莊區 |  |  |  |  |  |  | 五股國中1 |  |  |  |
|  | 三重區 |  |  |  |  |  |  | 明志國中1、碧華國中1 |  |  |  |
|  | 淡水區 |  |  |  |  |  |  | 淡水商工1 |  |  |  |
|  | 文山區 |  |  |  |  |  |  | 文山國中1 |  |  |  |
| 賽夏族 | 板土區 | 成州國小 |  |  |  |  |  | 新北高工1 | 13 | 風英輝 | 0937207409 |
|  | 新莊區 |  |  |  |  |  |  | 佳林國中1、新莊國中2、福營國中1 |  |  |  |
|  | 三重區 |  |  |  |  |  |  | 東海高中1、三重高中2 |  |  |  |
|  | 雙和區 |  |  |  |  |  |  | 中和高中2 |  |  |  |
|  | 文山區 |  |  |  |  |  |  | 五峰國中1、安康高中1、文山國中1 |  |  |  |
| 噶瑪蘭族 | 板土區 | 育林國中 |  |  |  |  |  | 溪崑國中1 | 5 | 潘秀蘭 | 0987450457 |
|  | 三鶯區 |  |  |  |  |  |  | 育林國中2、三峽國中1 |  |  |  |
|  | 七星區 |  |  |  |  |  |  | 樟樹國中1 |  |  |  |
| 賽德克族 | 三鶯區 | 五股國中 |  |  |  |  |  | 鳳鳴國中1 | 10 | 川玉妹 | 0989848010 |
|  | 新莊區 |  |  |  |  |  |  | 五股國中3、義學國中1、福營國中1 |  |  |  |
|  | 三重區 |  |  |  |  |  |  | 新北高中1 |  |  |  |
|  | 雙和區 |  |  |  |  |  |  | 中和高中1、復興商工2 |  |  |  |
| 撒奇萊雅 | 三鶯區 | 中山國中 |  |  |  |  |  | 三峽國中1 | 2 | 蔡宜庭 | 0910082184 |
|  | 板土區 |  |  |  |  |  |  | 中山國中1 |  |  |  |
| 雅美族 | 板橋區 | 新泰國中 |  |  |  |  |  | 新埔國中1、新北高工1 | 6 | 廖清福 | 0910262903 |
|  | 新莊區 |  |  |  |  |  |  | 新泰國中1、泰山高中1 |  |  |  |
|  | 三重區 |  |  |  |  |  |  | 三重高中2 |  |  |  |